## TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
COORDENADORIA DE AUDITORIA
Relatório de Monitoramento SEAUT/COAUD/SCI nº 4/2020

Relatório de Auditoria Integrada nº 2/2017 Processo SEI nº 2017.00.000004049-3
Assunto: Monitoramento da auditoria integrada no processo de gestão de suprimentos de materiais eleitorais.

Trata-se da análise e manifestação acerca das justificativas e esclarecimentos apresentados pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) em atendimento às recomendações do Relató rio de Auditoria Integrada nº 2/2017 (0628115), cujo objetivo foi avaliar a existência e a qualidade dos controles internos instituı́dos no processo de gestão de suprimentos de materiais eleitorais na etapa de planejamento da contratação, formação e utilização de reserva técnica nacional e distribuição e pagamento dos materiais no ano de 2016.

## ACHADOS DE AUDITORIA
O Relató rio de Auditoria Integrada nº 2/2017 registrou os seguintes achados:
A1 – Falta de formalização da etapa de levantamento das necessidades de suprimentos de materiais para as eleições por parte dos TREs;
A2 – Informações sobre o levantamento de necessidades apresentadas pelos TREs armazenadas em meio que aumenta a chance de erros nos cálculos;
A3 – Ausência de publicidade, aos TREs, dos critérios internos utilizados para avaliação do quantitativo solicitado;
A4 – Divergência entre os quantitativos solicitados pelos TREs por formulário eletrô nico e os posteriormente validados por ofı́cio;
A5 – Ausência de critérios objetivos para o remanejamento de suprimentos de materiais eleitorais.
Em razão desses achados, foram emitidas as recomendações constantes do itens
80.1 e 80.2, as quais foram respondidas por meio da Informação Cotel/STI nº 24/2018 e respectivo plano de ação (0655691 e 0664279), nos termos expostos a seguir:

## RECOMENDAÇÕES
1. Recomendações à STI em conjunto com a Assessoria de Gestão Eleitoral (Agel) – item 80.1:
  1. Elaborar mapeamento do processo de gestão de suprimentos eleitorais, desde o planejamento da contratação até o armazenamento, com a implantação dos controles definidos;
  2. Providenciar normativo que regulamente o levantamento de necessidades para a aquisição de suprimentos de materiais eleitorais pelos TREs, estabelecendo os dados e informações necessários para estimativa, competências e atribuição de responsabilidades;
  3. Estabelecer cronograma oficial elaborado em conformidade com o planejamento da contratação para aquisição de suprimentos de materiais eleitorais, com as datas inicial e final previstas para o levantamento de demandas dos TREs;
  4. Adotar procedimento único para o levantamento e consolidação das necessidades de suprimentos de materiais eleitorais dos TREs, evitando o retrabalho.
  1. Resposta da unidade auditada: De acordo com o plano de ação apresentado, a Coordenadoria de Tecnologia Eleitoral (Cotel/STI) informou que estabeleceria processo de trabalho institucionalizado de levantamento de demandas para eleição, em conjunto com a Agel e com as demais unidades unidades envolvidas no processo, indicando as etapas, unidades responsáveis e produtos que seriam entregues, com previsão de conclusão em março de 2019 e, portanto, aplicação a partir das Eleições 2020.
  2. Avaliação da auditoria: A ação informada pela unidade carece da juntada das evidências de sua realização. Assim, consideram-se as recomendações não atendidas.

## Recomendações à STI – item 80.2:
  1. Avaliar a possibilidade de automatizar e aprimorar o registro, armazenamento e acesso aos dados que subsidiam as aquisições de suprimentos eleitorais, visando conferir objetividade ao processo;
  2. Formalizar, por meio de orientação técnica ou normativo, os critérios e/ou metodologias/memórias de cálculo objetivos que servirão de base para a elaboração do levantamento de necessidades de suprimentos, no caso dos TREs, e para a avaliação das demandas, no do TSE;
  3. Divulgar, no mı́nimo, os critérios estabelecidos pelo TSE para avaliação das demandas dos TREs enquanto não é implantado o sistema centralizado e integrado de gestão de patrimônio e almoxarifado.
  1. Resposta da unidade auditada: A unidade informou a realização da mesma ação indicada no item 4.1 supra, pontuando que as ações de levantamento de demandas atuais já eram contingencias até a implantação do Sistema de Patrimônio e Almoxarifado nacionalmente, sendo que melhorias pontuais poderiam ser implementadas, porém o desenvolvimento	de	sistema	informatizado	para	uso	temporário envolveria questões orçamentárias. Informou, ainda, quanto à formalização e divulgação de orientação técnica com os critérios e metodologias utilizados pela unidade em sua análise das demandas dos tribunais eleitorais, que aprimoraria as açõ es e alinharia com aquelas previstas no item 80.1 do Relató rio ora em monitoramento. Indicou o mês de abril de 2019 como prazo de conclusão das atividades.
  2. Avaliação da auditoria: A ação informada pela unidade carece da juntada das evidências de sua realização, em vista do que consideram-se as recomendações não atendidas.

## CONCLUSÃO
1. Diante do exposto, verifica-se que não há evidências do cumprimento de nenhuma das sete recomendações emitidas por meio do Relató rio de Auditoria Integrada nº 2/2017.
2. Assim, submete-se este relatório de monitoramento à consideração da Senhora Secretária de Controle Interno e Auditoria, com proposta de encaminhamento à STI, para manifestação, no prazo de trinta dias, com a apresentação de documentação que comprove as providências adotadas em cumprimento às recomendações emitidas.

E' o relatório.

DÊNIS PAIVA CARVALHO CHEFE DE SEÇÃO
 Documento assinado eletronicamente em 22/04/2020, às 16:36, conforme art. 1º, §2º, III, b, da
Lei 11.419/2006.

AURÉLIO DA SILVA GRANDE CHEFE DE SEÇÃO - SUBSTITUTO(A)
 Documento assinado eletronicamente em 22/04/2020, às 16:44, conforme art. 1º, §2º, III, b, da
Lei 11.419/2006.

WAGNER ROBERTO HERMANSON TÉCNICO(A) JUDICIÁRIO(A)
 Documento assinado eletronicamente em 22/04/2020, às 17:48, conforme art. 1º, §2º, III, b, da
Lei 11.419/2006.

EVELAINE ANTÔNIO TRINDADE COORDENADOR(A) DE AUDITORIA
 Documento assinado eletronicamente em 22/04/2020, às 18:11, conforme art. 1º, §2º, III, b, da
Lei 11.419/2006.

MÉRCIA GISELLE DOS SANTOS OLIVEIRA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
 Documento assinado eletronicamente em 22/04/2020, às 18:16, conforme art. 1º, §2º, III, b, da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1306436&crc=3DAD26B5, informando, caso não preenchido, o có digo verificador 1306436 e o có digo CRC 3DAD26B5.